ỦY BAN NHÂN DÂN	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH SÓC TRĂNG	    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /KH-UBND  	    Sóc Trăng, ngày         tháng        năm 2024

KẾ HOẠCH

DỰ THẢO

Thực hiện nội dung số 02 về hỗ trợ nhà ở thuộc Dự án 1, Chương trình

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

thiểu số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng,

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch thực hiện nội dung số 02 về hỗ trợ nhà ở thuộc Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Chương trình) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giúp hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, ấp đặc biệt khó khăn có điều kiện cải thiện về nhà ở, từng bước ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững.

2. Yêu cầu

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt việc hỗ trợ nhà ở, đảm bảo đúng đối tượng, chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.

- Xác định rõ trách nhiệm và phân công cụ thể cho các ngành, địa phương, đơn vị; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách

Tổ chức tuyên truyền về nội dung của Chương trình trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức phù hợp khác, trong đó tập trung phổ biến, giải thích trực tiếp đến người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số để nắm rõ các quy định về đối tượng, điều kiện hỗ trợ, hướng dẫn về trình tự thủ tục, hồ sơ hỗ trợ; về quyền lợi và nghĩa vụ của đối tượng thụ hưởng chính sách.

2. Các nguyên tắc hỗ trợ và đối tượng thụ hưởng

a. Nguyên tắc hỗ trợ

- Hỗ trợ đến từng hộ gia đình để xây dựng nhà ở đảm bảo diện tích và chất lượng nhà ở theo quy định của Chương trình.

- Việc hỗ trợ phải đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng và minh bạch, tuân thủ các quy định của pháp luật và chính sách của Nhà nước.

- Hỗ trợ xây dựng nhà ở phải phù hợp với điều kiện thực tiễn, phong tục, tập quán của mỗi dân tộc, bảo tồn bản sắc văn hóa của từng dân tộc; gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương.

- Thực hiện hỗ trợ theo nguyên tắc: Nhà nước hỗ trợ, Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia để xây dựng nhà ở đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng quy định; kết hợp lồng ghép các chương trình đầu tư, hỗ trợ khác của trung ương và địa phương để phát huy hiệu quả của chính sách.

b. Đối tượng thụ hưởng

- Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, ấp đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa có nhà ở hoặc nhà ở dột nát, hư hỏng.

- Hộ được hỗ trợ đất ở thì đồng thời được xem xét hỗ trợ nhà ở.

3. Số lượng hộ được hỗ trợ nhà ở năm 2024: 834 hộ.

4. Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.

5. Nội dung hỗ trợ và cách thực hiện

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng mới 01 căn nhà theo phong tục tập quán của địa phương đáp ứng yêu cầu về chất lượng nhà ở theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 3 và khoản 2 Điều 4 Quyết định số 04/2023/QĐ-Ttg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Cơ chế hỗ trợ áp dụng cơ chế đặc thù trong hỗ trợ đầu tư cho các đối tượng chính sách thuộc nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.

- Hỗ trợ vay vốn để xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở hiện có đáp ứng yêu cầu về chất lượng nhà ở theo quy định tại Điều 4 Thông tư số  01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Nội dung cho vay hỗ trợ nhà ở quy định tại các Điều 14, 15, 16, 17, 18 và 19 Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025.

- Tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương, căn cứ nguyện vọng của các đối tượng thụ hưởng, Uỷ ban nhân dân cấp xã hướng dẫn các hộ gia đình tự tổ chức xây dựng mới nhà ở bằng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, vốn vay tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội và nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có); hướng dẫn các hộ gia đình tự tổ chức sửa chữa, cải tạo nhà ở từ nguồn vay vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội và nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có). Trường hợp người dân không thể tự xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở, Uỷ ban nhân dân cấp xã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đoàn thể xã hội hỗ trợ các đối tượng thụ hưởng xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở đảm bảo yêu cầu về chất lượng nhà ở theo quy định.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

- Tổng ngân sách nhà nước đã phân bổ là 36.696 triệu đồng. Trong đó:

+ Ngân sách Trung ương là 33.355 triệu đồng.

+ Ngân sách địa phương (ngân sách huyện đối ứng) là 3.341 triệu đồng.

- Nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định.

- Nguồn vận động các tổ chức, cá nhân, dòng họ hộ gia đình đóng góp để đảm bảo việc xây nhà ở được khang trang hơn.

2. Nguồn vốn thực hiện

- Quyết định số 3212/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Riêng vốn tín dụng cho vay ưu đãi: Thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Xây dựng

- Là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện nội dung Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

- Thiết kế, ban hành từ 3 đến 5 mẫu nhà ở gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã để hướng dẫn, tổ chức triển khai đến các hộ tham khảo, lựa chọn phù hợp với điều kiện và nhu cầu.

- Phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan kiểm tra, đôn đốc cấp huyện, xã trong quá trình thực hiện Kế hoạch, đi thực tế đến một số hộ dân để kiểm tra tiến độ, chất lượng xây dựng nhà ở.

- Định kỳ 6 tháng (chậm nhất là ngày 05/6 hằng năm), hằng năm (chậm nhất là ngày 05/12 hằng năm) tổng hợp số liệu, báo cáo kết quả thực hiện gửi Ban Dân tộc tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ban Dân tộc

- Tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết vốn thực hiện Chương trình, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp chung trong kế hoạch trung hạn, hằng năm của tỉnh.

- Phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương có liên quan xác định đối tượng được hỗ trợ nhà ở.

- Phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở tại các địa phương đảm bảo đúng đối tượng, chất lượng, hiệu quả.

3. Sở lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các phòng, đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, đảm bảo đúng đối tượng được hỗ trợ theo quy định.

- Phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở tại các địa phương đảm bảo đúng đối tượng, chất lượng, hiệu quả.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp Sở Tài chính thông báo nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong kế hoạch đầu tư trung hạn và hằng năm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để đối ứng, lồng ghép thực hiện Chương trình theo quy định.

5. Sở Tài chính

Phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Chương trình theo nguồn vốn ngân sách Trung ương phân bổ về tỉnh; đồng thời, phối hợp các đơn vị có liên quan hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn vốn thực hiện Chương trình.

6. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

- Thực hiện cho vay đối với các hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ và theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam.

- Hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, thủ tục vay vốn theo quy định, đảm bảo đơn giản, rõ ràng, công khai, minh bạch.

7. Các sở, ngành tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Xây dựng, các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này.

8. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh

Phối hợp với các sở, ngành chức năng có liên quan triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch này; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng Chương trình, tiếp tục tham gia ủng hộ "Quỹ người nghèo" để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng thụ hưởng chính sách; đồng thời, tham gia phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, nhất là công tác quản lý, sử dụng các nguồn lực thực hiện Chương trình, tránh thất thoát, lãng phí.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế của địa phương để chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn.

- Tổng hợp và phê duyệt danh sách đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn và đăng ký vay vốn.

- Chỉ đạo các cơ quan có liên quan giải quyết các thủ tục về đất đai và giấy phép xây dựng (đối với các khu vực phải cấp phép xây dựng) để các hộ được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở trong thời gian sớm nhất.

- Phối hợp các tổ chức, đoàn thể cùng cấp vận động cộng đồng giúp đỡ, hỗ trợ các hộ được hỗ trợ trong quá trình xây dựng và sửa chữa nhà ở.

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong việc thực hiện hỗ trợ nhà ở theo Chương trình.

- Định kỳ tháng, quý, 06 tháng và năm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện gửi về Sở Xây dựng và Ban Dân tộc đúng theo thời gian quy định để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

+ Tổ chức rà soát, lập danh sách các hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn.

+ Niêm yết công khai danh sách và mức hỗ trợ về nhà ở theo Chương trình tại trụ sở của Ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Tổ chức việc lập biên bản xác nhận kết quả nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành theo tiến độ và Biên bản xác nhận hoàn thành xây dựng nhà ở đưa vào sử dụng.

+ Hướng dẫn, hỗ trợ các hộ gia đình lập các thủ tục, hồ sơ thanh toán, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.

+ Chỉ đạo, giám sát để các hộ gia đình sử dụng tiền hỗ trợ về nhà ở đúng mục đích, bảo đảm chất lượng nhà ở.

+ Tổ chức vận động các hộ gia đình, các tổ chức, đoàn thể, cá nhân hỗ trợ thêm kinh phí để đảm bảo việc xây dựng nhà ở đạt yêu cầu về chất lượng và diện tích nhà ở

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nội dung số 02 về hỗ trợ nhà ở thuộc Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, địa phương kịp thời thông tin về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo và đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh./.

| Nơi nhận: - TT. Tỉnh ủy, HĐNĐ tỉnh; - CT và các PCT.UBND tỉnh; - Ban Dân tộc tỉnh; - Sở XD, LĐTBXH, TC, KHĐT; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh; - Lưu: TH, VX, HC. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

Dự kiến kế hoạch vốn hỗ trợ nhà ở theo Chương trình mục tiêu quốc gia

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày     /3/2024

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

| STT | Đơn vị hành chính | Nguồn vốn ngân sách dự kiến phân bổ (triệu đồng) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngân sách Trung ương | Ngân sách huyện đối ứng | Tổng cộng |
|  | Thị xã Vĩnh Châu | 10.520 | 1.052 | 11.572 |
|  | Thị xã Ngã Năm | 0 | 0 | 0 |
|  | Huyện Thạnh Trị | 2.320 | 232 | 2.552 |
|  | Huyện Mỹ Xuyên | 0 | 0 | 0 |
|  | Huyện Mỹ Tú | 0 | 0 | 0 |
|  | Huyện Châu Thành | 1.720 | 172 | 1.892 |
|  | Huyện Kế Sách | 14.560 | 1.456 | 16.016 |
|  | Huyện Long Phú | 1.240 | 124 | 1.364 |
|  | Huyện Trần Đề | 2.995 | 305 | 3.300 |
|  | Huyện Cù Lao Dung | 0 | 0 | 0 |
|  | Thành phố Sóc Trăng | 0 | 0 | 0 |
| Tổng |  | 33.355 | 3.341 | 36.696 |